## Hoja1
documento | versión | fallo | actual
análisis de riesgos y contingencias | 1.0 | no se tiene en cuenta a como procede el sistema a resolver consultas sin conexión
| 1.1 | corregido el error anterior y entregado al gestor de configuración
| 2.0 |  | 2.0
estudio de viabilidad | 1.0 | falta estudio de operatividad
| 1.1 | agregado el estudio de operatividad | 1.1
Gantt | 1.0 | falta arreglar la maqueta
| 1.1 | una vez arreglada la introducción de la maqueta , se deben suprimir actividades
| 2.0 | presentado al gestor de proyecto y arreglado actividades como implementación de métricas
2.0
requisitos | 1.0 | requisitos propuestos por el grupo, entregados al cliente, falta usuarios, funcionalidades
| 2.0 | el cliente agrega requisitos como la nota de pedido al proveedor , y gráficos estadísticos
| 2.1 | se arregla lo anterior , el cliente elimina requisito y agrega otros
| 3.0 | el cliente acepta formalmente los requisitos pactados
3.0
entrevista | 1.0 | se entrevista al cliente con principales maquetas
1.0
Identificación de mejoras de Calidad S. | 1.0 | se preveen a simple vista cuestiones de mejoras respecto a la primera maqueta.
| 1.1 | se agregan cuestiones de mejoras respecto a la segunda maqueta.
1.1
diagrama de clases | 1.0 | falta contemplar que el cliente puede llegar a tener mas de un local
| 1.2 | falta agregar los distribuidores | 1.2
base de datos | 1.0 | falta revisar primero el diagrama de clases para luego ir revisando este | 1.0
maquetas | 1.0 | se presenta la primer maqueta , la cual le faltan vistas para los usuarios admin y jefe
| 2.0 | el usuario esta de acuerdo con las vistas y el flujo de trabajo , falta pasar a limpio
| 2.1 |  | 2.1
métricas de calidad(maquetas) | 1.0 | se realizan diagrama causa y efecto , de educción de requisitos
| 1.1 | se agrega diagrama causa y efecto , de especificación de requisitos
| 2.0 | se agregan la verificación y la validación | 2.0
Casos de uso | 1.0 | Se realizan diagramas de casos de uso para los actores Empleado, Jefe, Admin
| 1.1 | Se modifica los casos de uso "Eliminar Usuario", "Eliminar Proveedor", "Eliminar Producto" por los nombres "Baja Usuario", "Baja Proveedor", "Baja Producto", donde no se elimina el registro, sino que solo se deja constancia de la baja. | 1.1
Pruebas Unitarias | 1.0 | Se realizan las pruebas unitarias del actor Empleado.
| 2.0 | Se completan las pruebas unitarias tanto del actor Empleado, como del Jefe y el Admin. | 2.0