## Hoja1
MAPA DE ACTIVIDADES: CICLO DE VIDA "PROTOTIPADO: MAQUETA Y EVOLUTIVO"
PROCESOS | Procesos Contenidos | AP | P.MAQUETA (2 iteraciones) |  |  | PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) |  |  |  | Instalación y Operación del Software
|  |  | ERI | DEI | VIU | ERS | DAS | C | PP | IF | OM | R
Proceso de selección de un MCVS
Proceso de Selección de un MCVS
| - Identificar los posibles MCVS | X
| - Seleccionar un modelo para el proyecto. | X
Procesos de Gestión del Proyecto | Proceso de Iniciación, Planif. y Esti. del Proyecto
| - Establecer la matriz de actividades para el MCVS | X
| - Asignar los recursos del proyecto. | X | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) ERI; P.MAQUETA (2 iteraciones) VIU to PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) PP
| - Definir el entorno del proyecto. | X
| - Planificar la gestión del proyecto. | X
Proceso de Seguimiento y Control del Proyecto
| - Analizar riesgos. | X | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) ERI to PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) C
- Realizar la planificación de contingencias. | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) ERI to PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) PP
- Gestionar el proyecto. | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) ERI to PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) PP
- Implementar el sistema de informes de problemas. | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) ERI to PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) PP
- Archivar registros. | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) ERI to PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) PP
Proceso de Gestión de Calidad del Software
- Planificar la garantía de calidad del software. | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) ERI to P.MAQUETA (2 iteraciones) DEI; PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) ERS to PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) C
- Desarrollar métricas de calidad. | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) ERI to P.MAQUETA (2 iteraciones) DEI; PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) ERS to PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) C
- Gestionar la calidad del software. | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) ERI to PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) PP
- Identificar necesidades de mejora de la calidad. | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) ERI to PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) PP
Procesos de Pre-desarrollo | Proceso de Exploración de Conceptos
| - Identificar las ideas o necesidades. | X | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) ERI; PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) ERS
| - Formular las soluciones potenciales. | X | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) ERI; PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) ERS
| - Dirigir los estudios de viabilidad. | X | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) ERI; PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) ERS
| - Refinar y Finalizar la idea o necesidad. | X | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) ERI; PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) ERS
Proceso de Asignación del Sistema
- Analizar las funciones del sistema. | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) DEI; PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) DAS
- Desarrollar la arquitectura del sistema. | bar: PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) DAS
- Descomponer los requisitos del sistema. | bar: PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) DAS
Procesos Orientados al desarrollo del Software | Proceso de Análisis de Requisitos
- Definir y Desarrollar los requisitos del software. | bar: PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) ERS
- Definir los requisitos de interfaz. | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) ERI
- Priorizar e Integrar los requisitos del software. | bar: PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) ERS
Proceso de Diseño
- Realizar el diseño preliminar. | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) DEI; PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) DAS
- Analizar el flujo de información. | bar: PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) DAS
- Diseñar la base de datos (si se aplica). | bar: PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) DAS
- Diseñar las interfaces. | bar: PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) DAS
- Seleccionar o Desarrollar algoritmos (si se aplica). | bar: PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) DAS
- Realizar el diseño detallado. | bar: PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) DAS
Proceso de Implementación e Integración
- Crear los datos de prueba. | bar: PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) DAS to PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) C
- Crear el código fuente. | bar: PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) C
- Generar el código objeto. | bar: PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) C
- Crear la documentación de operación. | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) DEI; PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) DAS to PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) C
- Planificar la integración. | bar: PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) DAS to PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) C
- Realizar la integración. | bar: PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) C
Procesos de Post-desarrollo | Proceso de Instalación y Aceptación
- Planificar la instalación. | bar: Instalación y Operación del Software IF
- Distribuir el software. | bar: Instalación y Operación del Software IF
- Instalar el software. | bar: Instalación y Operación del Software IF
- Cargar la base de datos (si se aplica). | bar: Instalación y Operación del Software IF
- Aceptar el software en el entorno de operación. | bar: PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) PP to Instalación y Operación del Software IF
- Realizar las actualizaciones. | bar: Instalación y Operación del Software IF
Proceso de Operación y Soporte
- Operar el sistema. | bar: Instalación y Operación del Software OM
- Proveer de asistencia técnica y consultas. | bar: Instalación y Operación del Software OM
- Mantener el histórico de peticiones de soporte. | bar: Instalación y Operación del Software OM
Proceso de Mantenimiento
- Realizar el mantenimiento correctivo. | bar: Instalación y Operación del Software OM
- Reaplicar el ciclo de vida del software. | bar: Instalación y Operación del Software OM
Proceso de Retiro
- Notificar al usuario. | bar: Instalación y Operación del Software R
- Conducir operaciones en paralelo (si se aplica). | bar: Instalación y Operación del Software R
- Retirar el sistema. | bar: Instalación y Operación del Software R
Procesos Integrales de Proyecto | Proceso de verificación y validación
- Planificar la verificación y validación. | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) ERI; PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) ERS
- Ejecutar las tareas de verificación y validación. | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) VIU; PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) PP to Instalación y Operación del Software IF
- Recoger y analizar los datos de las métricas | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) VIU; PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) PP
- Planificar las pruebas. | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) DEI; PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) DAS
- Desarrollar las especificaciones de las pruebas. | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) DEI; PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) DAS to PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) C
- Ejecutar las pruebas. | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) VIU; PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) PP to Instalación y Operación del Software IF
Proceso de gestión de la configuración
- Planificar la gestión de la configuración. | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) ERI; PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) ERS
- Realizar la identificación de la configuración. | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) ERI to PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) PP
- Realizar el control de la configuración. | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) ERI to PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) PP
- Realizar la información del estado de la configuración. | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) DEI to PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) PP
Proceso de desarrollo de documentación
- Planificar la documentación. | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) ERI; PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) ERS
- Implementar la documentación. | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) ERI to PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) PP
- Producir y distribuir la documentación. | bar: P.MAQUETA (2 iteraciones) VIU; PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) PP to Instalación y Operación del Software OM
Proceso de formación
- Planificar el programa de formación. | bar: PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) PP
- Desarrollar los materiales de formación. | bar: PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) PP to Instalación y Operación del Software IF
- Validar el programa de formación. | bar: PROTOTIPADO EVOLUTIVO (2 iteraciones) PP to Instalación y Operación del Software IF
- Implementar el programa de formación. | bar: Instalación y Operación del Software IF to Instalación y Operación del Software OM
- Planificar la transición del sistema (si se aplica).